## Sheet1
Tydzień / Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Przeczytanie i zrozumienie metody SSAO | Dawid Pylak, Mateusz Czapiewski, Igor Mianowany, Jakub Leśniak
Stworzenie slajdów na podstawie przyswojonego materiału |  | Dawid Pylak, Mateusz Czapiewski, Igor Mianowany, Jakub Leśniak | Dawid Pylak, Mateusz Czapiewski, Igor Mianowany, Jakub Leśniak
Organizacja podziału zadań i ich przydzielenie |  |  | Dawid Pylak
Przygotowanie środowiska projektu |  |  |  | Dawid Pylak
Implementacja skyBox |  |  |  |  | Dawid Pylak
Implementacja cieniowania i oświetlenia PBR |  |  |  | Igor Mianowany | Igor Mianowany |  | Igor Mianowany
Stworzenie własnych modeli przedmiotów w pokoju (wszystkie wykorzystane modele są autorskie) | [5 empty] | Mateusz Czapiewski
Umieszczenie stworzonych modeli w scenie pokoju | [6 empty] | Mateusz Czapiewski
Implementacja SSAO (niestety nie powiodło się, etap łączenia wyniku ssao z oświetleniem PBR nie udał się, wyniki pracy można zobaczyć na gałęzi SSAOImpl) | [7 empty] | Dawid Pylak
Implementacja Soft Shadows (implementacja przy wykorzystaniu PCR ze zmienialnym rozmiarem filtra) | [7 empty] | Jakub Leśniak